## затраты
№ | Задача | Длительность, дни | Ставка, руб/день | Стоимость, руб | Общий бюджет |  | Исходный бюджет (задача 1 раздел 2.2.) | 3000000 | 100%
1 | Анализ требований и ТЗ | 5 | 5000 | 25000 | трудовые ресурсы | 393000 | траты | 443000 | 14.77%
2 | Дизайн макетов | 10 | 4000 | 40000 | затраты | 50000 | остаток | 2557000 | 85.23%
3 | Верстка HTML/CSS | 10 | 4500 | 45000 | всего | 443000
4 | Программирование | 20 | 7000 | 140000 |  |  | расчетная стоимость запланированных работ составляет 443 000 рублей. При заданном бюджете проекта 3 000 000 руб. неиспользованный резерв денежных средств бюджета составляет 2 557 000 руб. Резерв на непредвиденные расходы отдельно не определён в исходных данных.
5 | Интеграция с 1С | 10 | 6000 | 60000
6 | Тестирование и отладка | 8 | 3500 | 28000
7 | Наполнение контентом | 15 | 3000 | 45000
8 | Запуск и передача | 2 | 5000 | 10000
| Итого (трудовые ресурсы) |  |  | 393000
| Закупки | Стоимость
1 | Битрикс (лицензия "Старт") | 30000
2 | SEO статьи (10 шт.) | 20000
| Итого | 50000

## закупки
предположим, начало проекта пришлось на 01.01.2026
Закупки
№ | предмет закупки | количество, шт | вид закупки | стоимость, руб | срок закупки | порядок закупки
1 | Лицензия Bitrix «Старт» | 1 | лицензионное ПО | 30000 | до начала этапа 4 - до 22.01.2026 (согласно плану проекта в ProjectLibre) | 1. определение потребности, выбор плана ПО для закрытия потребностей в данной программе 2. согласование закупки 3. приобретение лицензии 4. активация и настройка ПО для дальнейшего использования
2 | SEO-статьи для блога | 10 | внешняя услуга | 20000 | начало 3 месяца | 1. формирование технического задания для статей 2. согласование ТЗ 3. поиск внешнего исполнителя 4. заказ статей у внешнего исполнителя согласно согласованному ТЗ 5. подготовка и направление материалов, необходимых для выполнения работ
| итого |  |  | 50000
Согласно данным задачи в рамках проекта предусмотрены закупки лицензии Bitrix "Старт" (далее - ПО) и услуги подрядчиков по написанию 10 SEO-статей для блога (далее - Статьи), общая стоимость составляет 50 000 руб. Приобретение ПО должно быть выполнено до начала этапа 4 (Программирование). Согласно данным плана, составленным в ProjectLibre с условием, что проект начался 01.01.2026, ПО должно быть куплено до 22.01.2026. Заказ Статей согласно условию должен быть произведен в начале 3 месяца проекта. Согласно данным задачи покупка оборудования (облачного хостинга) не требуется, как и иных сервисов.